## 2025活動計画
特定非営利活動法人 環境市民 2025年度活動計画
種別 | 番号 | 区分 | 事業名 | 活動概要と目標 | 改善項目 | 改善方針 | ２０２５年度活動内容 | 担当者 | 事業主体 | 協力団体 | 主な当会収入
重点事業 | 1 | A | 環境教育・環境活動パワーアップ講座 | 持続可能な地域社会を実現するために、私たちの行動とそのもとになる意識の変革が必要とされています。自ら「気づき」「考え」「行動する」を増やし、さらに「学びの場を創り」「人に伝える」ことに取り組む環境活動のリーダー育成と仲間の輪を拡大します。本講座は環境教育リーダーをめざす人のためのスタートアップ講座として、環境市民などが実行委員会をつくって'95年に始め、2003年からは京エコロジーセンターが主催し、環境市民が受託し企画運営を行っています。 | 内容・広報 | 近年、募集、参加とも低調であるが、貴重な収益事業であり、時代にマッチした対象、広報先、講座内容への改善前提で受託継続すべき。 | 対象、テーマ、講座内容など企画案を提案するとともに、パートナーシップ事業として、委託先であるKEAAとの検討・協議を重ねて事業実施します。本講座をとおして環境市民の活動に加わってくれる人材を増やしていきます。 | 下村 加藤 風岡 | (公財)京都市環境保全活動推進協会 （主催） | 環境市民 （企画運営受託） | 受託金
| 2 | A | 講師派遣事業 | 自治体、事業者、地域団体、NGO要望に応じて、各主催者のニーズ合った講演、研修、ワークショップの講師、コーディネーター等を派遣します。またその機会を活かして環境市民の活動と会員の拡大を図ります。 | 収益強化 | 理事を中心に講師・テーマリストを作成し、営業強化を図るべき。 | 環境市民の理事を講師として、講師派遣事業を充実させていきます。講演テーマとなるコンテンツとしては、「お店のプラ調査」「エシカル消費」などに反応が出てきました。消費者庁の今年の重点取り組みとして「グリーン志向消費」が打ち出されていますので、全国の消費者センター、消費者団体への広報を検討したいと思います。また、企業の経営層へのグリーンウォッシュの研修が確定しています。 | 理事 | 環境市民 | 講演主催者 | 受託金、講演料
| 3 | B | 自然エネルギー学校 | 自然エネルギー普及の担い手とネットワークを育てることを目的に連続講座を開催しています。 | 特になし | 特になし | 2025年度は自然エネルギーに関する基礎知識と最新動向を提供し、地域や個人が実践することのできる自然エネルギー100％に向けた取り組みを紹介することで、自然エネルギー普及のサポーターの増加と、脱炭素社会を担う人材の育成を目指します。より実践へ結びつけることを目指すため、過去の受講生による実践事例紹介も予定しています。また、今年度は会場参加者のみを募集することで、より一層参加者同士の交流を図ります。パートナーシップ事業として本年度講座に下村が参画します。 | 下村 | (公財)京都市環境保全活動推進協会 （主催） | 自然エネルギー学校・京都 （企画運営） | 講演料
継続事業 | 4 | A | 学校環境共育サポート事業 | 学ぶ者と伝える者が共に育つ「共育」スタイルを重視し、主体的に行動できる人を育む環境共育に学校でも取り組んでもらうため、様々な形で学校の環境教育現場をサポートします。 | 応用・発展 | 対象生徒のその後の成長・活躍が著しく、ノウハウも蓄積しているため、それを活用し、若年層向けの講座・研修事業の創出・充実を図るべき。 | 2025年度は、ノートルダム女学院高校の2年生と3年生の授業のサポートを行います。若年層に対する環境教育の実践者との繋がりを模索します。 | 下村 | 環境市民 | ノートルダム女学院高等学校 | 講演料、監修料
| 5 | D | 持続可能な地域創造ネットワーク | 「持続可能な社会を地域から実現すること」を目的に活動し、自治体とNGO/NPO、教育研究機関、次世代のパートナーシップを深め、互いをエンパワーメントするネットワークの事務局を運営します。基本的活動は次のとおりです。 ①持続可能な地域づくりやSDGsに関する情報の共有や人の交流 ②市民・事業者・行政・研究者等の協働による具体的な取り組みの実践 ③持続可能な地域づくりやSDGsに関する取り組みの実施状況の把握と評価 ④持続可能な地域づくりやSDGsに関する新たな政策の立案 ⑤国や関係機関への政策提言や要望 | 効率化 関係強化 | ２０２５年度から事務局団体が当会含め２→３団体に増える。業務量は減る分、事務管理費は減るが、貴重な収入であるため、事務削減・効率化して継続する。 | 全国大会は東京での開催と決定しました。開催においては環境市民の関東の会員に向けてのボランティア参加募集も行い、会員交流の機会にできればと考えます。また、研修は昨年度と同じく秋頃に実施予定ですが、自治体との交流を増やし持続可能な地域づくりに繋げたいと思います。 | 下村 大西 | 持続可能な地域創造ネットワーク （環境市民は事務局３団体の一つ） | 自治体、研究者、NGO | 人件費、 事務管理費 （同ネットワーク会計より支払）
| 6 | E | ニュースレター発行 メールマガジン、ウェブ、SNS発信 | 会報誌「みどりのニュースレター」を会員向けに、ウェブサイトやメールニュースを本会の関心層向けに、それぞれ発行・発信し、環境市民のファン層の拡大を図ります。 | 媒体・体制 の改善 | 媒体、手段、対象を、広報効果と業務効率性を勘案した見直しが必要。 | 活動報告書やみどりのニュースレターの発行を適宜実施します。また、ボランティアメンバーでコラムを担当し、メールマガジンを隔週で配信していきます。 なお、SNSのうちX（旧Twitter）は、運営団体の社会的責任への姿勢を鑑みアカウントを廃止しました。 | 下村 日下部 | 環境市民 | 情報提供・執筆者（団体、個人） | ー
| 7 | E | みどりの遺言プロジェクト | 一般社団法人JELF (日本環境法律家連盟)が立ち上げたプロジェクトです。現在、「最後の社会貢献」として一部には遺贈寄付への関心が集まり出しているものの、認知度はまだまだ高くありません。現在は、JELFが主催する遺贈セミナーの企画を一緒に考えたり、JELFが推薦する環境団体の呼びかけで開催する士業向けセミナーにJELFが協力しするなど、パートナーシップによるプロジェクトがすすんでいます。JELFが推薦する団体は、環境市民を含む15非営利団体あります。 | 広報強化 | 広報が首都圏中心のため十分なコミットはできていないが、寄付先リストに載る意味は大きいので、できる範囲（会員中心）で呼びかけを行う。 | 定期的なオンライン会議へ出席します。そこで決定するみどりの遺言説明会や交流会は関東で開催されるため、関東の理事で参加できるよう検討をすすめます。説明会などの広報をメールニュースや関東会員のメーリングリストを活用して行います。 | 太田 松田 | 一般社団法人JELF (日本環境法律家連盟) | 環境保全や動物保護に取り組む15非営利団体（環境市民含む） | 遺贈寄付 （申し出があり、成約した場合）
検討事業 | 8 | B | ３Ｒ＋αの推進 | より少ない資源でより豊かなくらしを送ることのできる社会の実現 | 収入と人員の確保 | 事務局業務負担に見合った管理費の確保か、事務局業務負担の軽減を諮る。 | 今年度も京都市ごみ減量推進会議からの委託事業がほぼ決まっています。 別に、パタゴニアの助成金による活動は今年度も継続で、昨年度に実施した「お店のプラ調査」の結果から、その先のプラ減量に向けた活動を全国の団体へ提案・展開し、基礎自治体や京都府への政策提言にも繋げていきます。「お店のプラ調査」プロジェクトについてはスタッフの補充を目指します。 | 堀 浅利 （下村） | 環境市民 京都市ごみ減量推進会議（主催） | 環境市民 （調査受託） (公財)京都市環境保全活動推進協会、全国の市民団体、学生グループ等 | 受託金 助成金
| 9 | C | 「持続可能な消費」推進事業 | 環境市民がすすめてきたグリーンコンシューマー活動を進化・深化させ、消費者から環境保全を主とした「持続可能な消費」を日本で具現化し、ライフスタイルの変革と経済のグリーン化（持続可能な生産）を促進させることを目指した活動です。暮らしに身近な事業者の社会的な取り組みを消費者の視点で調査からレイティングを行い、「企業のエシカル通信簿」を作成、公表します。この活動は企業のCSR活動、SDGs活動をより本格化させることを目的としています。 また、環境やエシカル、持続可能性に配慮したどんな商品があるのか、どこに売っているのかがスマホやPCで簡単に見つけられる、２ウェイコミュニケーションツール「ぐりちょGreen&Ethical Choices」を公開、運営し、だれもがグリーンコンシューマー、エシカル消費を実践できるように情報提供します。 | 事業構造 の見直し | SSRC参加団体がボランタリーに労力を持ち寄って運営し、環境市民は事務局、全体調整、調査を担当。SSRCでは今後２年間で体制、事業内容、実施方法の見直しを図るろうと検討しています。主体者として積極的な参加をしつつ、当会が適正な管理費を得るための方策の検討をはかります。 | 今年度は作業負担を減らすため「企業のエシカル通信簿」の設問の大幅見直し作業を行なっています。秋から来年1月にかけて調査を実施予定です。また、関連して大阪大学社会ソリューションイニシアティブとの連携による事業も進めていきます。この事業から派生して、環境市民として万博「いのち会議」へ参画します。 なお、SSRCから環境市民が直接収益を得るのではなく、この事業に携わることで生まれる関連事業で収益をあげられればと考えます。 | 下村 | 消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク(SSRC) | 環境市民（事務局団体）、SSRC会員団体、同スタッフ、ボランティアなど | ー
| 10 | C | 市民目線の中小企業者サステナビリティ自主調査推進プロジェクト | 5年にわたり環境市民が事務局を務めるNGO/NPOのネットワークで実施してきた、市民目線でのCSR・サステナビリティ調査、「企業のエシカル通信簿」の調査票を活用した、中小企業者への「市民目線の中小企業者サステナビリティ自主調査推進プロジェクト」を実施します。実施にあたっては、地域の経済団体とのパートナーシップにより、地域の状況に応じた中小企業者の環境・サステナビリティの取り組みを高めていくことに重点を置きます。この取り組みにより、気候変動、生物多様性などの環境問題やSDGsの諸課題の解決に繋がる取り組みをすすめる地域の事業者がどこであるかがわかりやすくなり、より信頼性の高い環境情報・サステナビリティに関する情報を誰もが容易に入手できるようになることを目指しています。 | 収益強化・ 事業構造の 見直し | ２０２５年度は助成金が取れなかったので、完全な自主事業。２０２４年度実施企業のフォローアップとともに、助成金交付期間に作成したリソースを生かして、中小企業に応分のコストを負担してもらう「収益事業化」に向けた見直しを図るべき。 | 助成金を得ることはできなかったため活動を縮小しながら、事業者の会員や団体の会員サービスとして、研修セット（動画とテスト）のモニター参加を呼びかけていきます。また、これまで関係構築できた中小企業家同友会への働きかけも継続して行います。 | 下村 | 環境市民 | みどりの市民、長野県環境保全協会、秋田県中小企業家同友会、大阪大学社会ソリューションイニシアテブ | 未定
交流・ネットワーク事業 | 11 | A | エコスクール | （事業性が低く、他団体・ネットワークとの交流が中心であるが、環境市民の活動目的との関係性の深さに鑑み、窓口担当者を置いて関係を継続する。） | 担当分担 の促進 | 理事等が窓口担当を分担して事務局負担を軽減する。 | 下村がグリーンフラッグ認証（学校・幼保など）の更新審査を担当（年１回）。 | 下村 | FEE Japan | 環境市民 | ー
| 12 | A | ESD-J |  |  |  | 理事として松田を派遣。 | 松田 | ESD-J | 会員団体 | ー
| 13 | B | Refill Japan、Refill京都 |  |  |  | Refill京都の構成団体として活動する。 | 太田 松田 | Refill Japan | 構成団体 | ー
| 14 | D | 関西SDGsプラットフォーム |  |  |  | 他団体からの運営委員として参加している石崎に、情報収集および窓口を担ってもらう。 | 石崎 | 関西SDGsプラットフォーム | 会員団体 | ー
| 15 | D | バイバイ原発きょうと |  |  |  | ２０２６年３月開催予定「バイバイ原発きょうと」への参加。 | 下村 | バイバイ原発実行委員会 | 呼びかけ人 | ー
| 16 | D | 関西広域小水力利用推進協議会 |  |  |  | 運営委員として下村が参画 | 下村 | 関西広域小水力利用推進 協議会 | 会員団体 | ー
| 17 | D | パワーシフトキャンペーン |  |  |  | パワーシフトキャンペーンの会議参加と広報協力。 | 石崎 | パワーシフトキャンペーン | 運営委員 | ー
| 18 | D | グリーン連合 |  |  |  | 幹事として下村が活動に参画。 | 下村 | グリーン連合 | 会員団体 | ー
| 19 | D | あどぼ・してぃずんプロジェクト（あどぼの学校） |  |  |  | 運営委員・進行役として加藤を派遣。 | 加藤 | あどぼの学校 | 構成団体 | ー
＜種 別＞
重点事業・・・当会の収益強化、自主財源創出に向けて強化すべき事業
継続事業・・・当面継続しつつ、今後の展望を検討すべき事業
検討事業・・・今後の継続に向けて、事業内容・体制の見直しを要する事業
交流・ネットワーク事業・・・事業性の低い、他団体・ネットワークとの交流活動
＜区 分＞
Ａ・・・環境教育
Ｂ・・・ライフスタイル
Ｃ・・・社会経済システム
Ｄ・・・持続型社会創造
Ｅ・・・広報、交流、会員拡大

## 2024活動計画
特定非営利活動法人 環境市民 2024年度事業計画 （資料4）
| No | 事業名 | 活動概要と目標 | 2024年度の活動内容と目標 | 主体 | ネットワーク/ 協力関係 | 主な財源
環境教育 | 1 | エコスクール | ESD（持続可能な社会づくりのための教育）の具体的実践である「エコスクール」プログラムの実践をFEEに協力して進めていきます。（これまで、環境市民のサポ―トや働きかけで2011年度1校、2015年度1校、2016年度2校でエコスクールの「グリーンフラッグ」を獲得した学校が誕生しました） | 引き続き日本国内でグリーンフラッグを取得している保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校などの取り組みを支援するため、グリーンフラッグ認証の更新審査を実施していきます。 | FEE Japan | 環境市民が協力 | FEE
| 2 | 環境教育・環境活動パワーアップ講座 | 持続可能な地域社会を実現するために、私たちの行動とそのもとになる意識の変革が必要とされています。自ら「気づき」「考え」「行動する」を増やし、さらに「学びの場を創り」「人に伝える」ことに取り組む環境活動のリーダー育成と仲間の輪を拡大します。本講座は環境教育リーダーをめざす人のためのスタートアップ講座として、環境市民などが実行委員会をつくって'95年に始め、2003年からは京エコロジーセンターが主催し、環境市民が受託し企画運営を行っています。 | 環境の知識だけでなく、目指す姿に近づける活動を明確にし、実践に結びつけることができる人、活動をしっかり積み重ね、その輪を広げられる人材を育むことを目的に、講座を企画し運営します。 | 主催：(公財)京都市環境保全活動推進協会 企画運営：環境市民 | (公財)京都市環境保全活動推進協会 | 受託金
| 3 | 学校環境共育サポート事業 | 学ぶ者と伝える者が共に育つ「共育」スタイルを重視し、主体的に行動できる人を育む環境共育に学校でも取り組んでもらうため、様々な形で学校の環境教育現場をサポートします。 | ・ノートルダム女学院中学高等学校の高校2年生グローバル英語コースの授業で、SDGsをテーマに、課題設定から、調査・問題解決のための手法の企画、実践までを生徒自らが主体者となり実行できるよう講義、ワークショップを行います。 ・今年度は、2年生のうちに学校内の課題を見出し解決のための取り組みを実践することを目指します。また、その成果を踏まえた活動を3年生に進級後に継続して実施し、広く社会に向けての提案と実践に結びつけます。 ・社会に対してのアウトプットも目指します。 | 環境市民 | ノートルダム女学院高等学校 | ノートルダム女学院高等学校
| 4 | ESD推進 | 持続可能な社会づくりに必要な人材を育むために、持続可能な開発のための教育推進会議(ESD-J)に参画し、SDGsに資する活動を展開します。 | 2023年春にリニューアルしたESD-Jのウェブサイトを元に、活動を紹介する資料作成の方向性や意見を出す部分に関わります。 | ESD-J | 環境市民が理事として参画 | ESD-J
| 5 | 講師派遣事業 | 自治体、事業者、地域団体、NGO要望に応じて、各主催者のニーズ合った講演、研修、ワークショップの講師、コーディネーター等を派遣します。またその機会を活かして華僑市民の活動と会員の拡大を図ります。 | ウエブサイト、パンフレット等を用いて、積極的に自治体、国、NGO/NPO、地域団体等に呼びかけます。また、オンラインによる講義やシンポジウムなどにも対応できるようにし、派遣件数10件以上を目指します。 | 環境市民 | 主催者 | 受託金、講演料
| 6 | SOMPO環境財団 ＣＳＯラーニング事業 （インターンの受入） | SOMPO環境財団が実施する環境団体へのインターンシップ制度の受入団体として、大学生・大学院生を受け入れ、事業の企画や運営等を経験する場を提供します。インターンシップ生が、受入期間終了後も自ら主体的に環境問題に取り組める人材となるよう育成します。 | 2024年6月から2025年2月までの9ヶ月間、1～2人のインターンシップ生を受け入れ、「持続可能な消費推進事業」のおける企業のエシカル通信簿調査や、「環境活動パワーアップ講座」の企画や運営等を経験する場を提供し、活動に協力してもらいながら、自ら主体的に環境問題に取り組める人材を育成します。 | 環境市民 | SOMPO環境財団 | 協力金
ライフスタイル | 7 | 水Do！キャンペーン | ペットボトル等の使い捨て容器入り飲料の消費を減らし、水道水を見直すことで、ブラごみによる環境負荷の低減、地域の水資源保全への関心喚起、人にやさしいまちづくりの促進をめざします。 | Refill京都の構成団体として、給水スポットおよびマイ容器スポットの拡充を目指します。また、イベント用仮設給水機の設置を広げるための基盤整備を行います。 | 水DO!ネットワーク | 水DO!ネットワークに環境市民が参加、Refill京都に環境市民が参加 | 地球環境基金 （水DO!ネットワーク） 環境市民とは別会計
| 8 | ３Ｒ＋αの推進 | より少ない資源でより豊かなくらしを送ることのできる社会の実現 | ・京都市ごみ減量推進会議からの委託で京都市内でスーパーマーケット環境調査（お店のプラスチック調査）」を実施ます。 ・パタゴニアの助成金を活用し、対象を全国のスーパーに拡大したお店のプラスチッ調査を、全国の市民団体や学生グループ等とともに実施します。調査を通じて、スーパー店頭のプラ包装の使用状況（野菜のプラ包装比率など）を把握し、将来のプラ包装削減成果を知る基点情報を創出します。 ・店頭プラ包装の地域的傾向を見出し、削減に向けた地域ごとの課題を明らかにするとともに、流通事業者の減プラおよび省エネなどの「好事例」を見出し、助成金を活用し、好事例の「報告会」などを全国数カ所で開催し、他の事業者や一般市民に広く知ってもらう機会を創ります。 ・調査には多くの市民・学生等に参加してもらい、日常的な購入商品のプラ包装の多さを実感してもらう機会とします。 | 京都市ごみ減量推進会議 環境市民 | (公財)京都市環境保全活動推進協会 全国の市民団体、学生グループ等 | 受託金 パタゴニア助成金 会費、寄付
| 9 | 自然エネルギー学校 | 自然エネルギー普及の担い手とネットワークを育てることを目的に連続講座を開催しています。 | 地域で自然エネルギー導入を実践、実施を志望する方を対象として、自然エネルギーに関する最新動向や家庭・交通・地域での脱炭素化についてワークショップを交えながら学びます。今年度もハイブリッド形式（会場＋オンライン）で開催し、講演や事例報告をオンライン参加者に広く配信し、自然エネルギーを軸とした脱炭素社会の担い手を育てることを目指した連続講座を行います。 | 主催：(公財)京都市環境保全活動推進協会 企画運営：自然エネルギー学校・京都 | 自然エネルギー学校・京都に環境市民が参加 | 京エコロジーセンター主催事業を自然エネルギー学校・京都（事務局：気候ネットワーク）が受託
社会経済システム | 10 | 「持続可能な消費」 推進事業 | 環境市民がすすめてきたグリーンコンシューマー活動を進化・深化させ、消費者から環境保全を主とした「持続可能な消費」を日本で具現化し、ライフスタイルの変革と経済のグリーン化（持続可能な生産）を促進させることを目指した活動です。暮らしに身近な事業者の社会的な取り組みを消費者の視点で調査からレイティングを行い、「企業のエシカル通信簿」を作成、公表します。この活動は企業のCSR活動、SDGs活動をより本格化させることを目的としています。 また、環境やエシカル、持続可能性に配慮したどんな商品があるのか、どこに売っているのかがスマホやPCで簡単に見つけられる、２ウェイコミュニケーションツール「ぐりちょGreen&Ethical Choices」を公開、運営し、だれもがグリーンコンシューマー、エシカル消費を実践できるように情報提供します。 | ・「企業のエシカル通信簿」調査票をブラッシュアップさせ調査を実施し、結果報告・交流会を開催します。また、エシカル通信簿の自主調査の実施を多くの企業によびかけます。 ・大阪大学社会ソリューションイニシアティブのプロジェクトと連携し、「企業のエシカル通信簿」を、消費者や社会により大きな影響力を及ぼすプロジェクトへと成長させていきます。 ・「ぐりちょ」商品情報、店舗情報を、利用者がより見やすいサイトへと改修し情報を拡充していきます。 ・ネットワークを活用し環境市民の講演活動などにも結びつけます。 | 環境市民が 事務局団体 | 消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク | 寄付、講演料、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ （環境市民とは別会計）
| 11 | 市民目線の中小企業者サステナビリティ自主調査推進プロジェクト | 5年にわたり環境市民が事務局を務めるNGO/NPOのネットワークで実施してきた、市民目線でのCSR・サステナビリティ調査、「企業のエシカル通信簿」の調査票を活用した、中小企業者への「市民目線の中小企業者サステナビリティ自主調査推進プロジェクト」を実施します。実施にあたっては、地域の経済団体とのパートナーシップにより、地域の状況に応じた中小企業者の環境・サステナビリティの取り組みを高めていくことに重点を置きます。この取り組みにより、気候変動、生物多様性などの環境問題やSDGsの諸課題の解決に繋がる取り組みをすすめる地域の事業者がどこであるかがわかりやすくなり、より信頼性の高い環境情報・サステナビリティに関する情報を誰もが容易に入手できるようになることを目指しています。 | 昨年度、長野県、滋賀県で本格実施した「市民目線の中小企業者サステナビリティ自主調査」を、今年度は地域を広げて実施します。重点地域として滋賀県、秋田県、長野県、徳島県を選定し、活動への理解と参画を広げていきます。また、合わせて完成した研修動画の種類を増やし、中小事業者の皆さんが確かな指標のものと自主調査できていることに自信を持ってもらえるような工夫を考えていきます。 | 環境市民 | 消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク、みどりの市民、長野県環境保全協会、秋田県中小企業家同友会、大阪大学社会ソリューションイニシアテブ | 地球環境基金助成金、 会費、寄付
| 12 | 持続可能な地域創造ネットワーク | 「持続可能な社会を地域から実現すること」を目的に活動し、自治体とNGO/NPO、教育研究機関、次世代のパートナーシップを深め、互いをエンパワーメントするネットワークの事務局を運営します。基本的活動は次のとおりです。 ①持続可能な地域づくりやSDGsに関する情報の共有や人の交流 ②市民・事業者・行政・研究者等の協働による具体的な取り組みの実践 ③持続可能な地域づくりやSDGsに関する取り組みの実施状況の把握と評価 ④持続可能な地域づくりやSDGsに関する新たな政策の立案 ⑤国や関係機関への政策提言や要望 | 今年度の全国大会の開催地は,京都市となりました。2025年1月21日、22日の2日間の日程で会場を東本願寺しんらん交流会館として行います。また、例年通り研修懇談会も実施します。 | 環境市民が 事務局団体の一つ | 持続可能な地域創造ネットワーク、自治体、研究者、NGO | 持続可能な地域創造ネットワーク（環境市民とは別会計）
持続型社会創造 | 13 | SDGs推進 | 地域社会で多様な主体が参画するSDGsの推進のための研修やパートナーシップ組織の構築と各主体が取組むSDGs事業をサポートし日本社会のSDGsの推進力を高めます。また、CSR活動をNGOとコミュニケ―ションをとり、先進的に進めようとする事業者をサポートする活動を協働ですすめます。 | 関西SDGsプラットホームやSDGs市民社会ネットワークの活動に参画し、・地域の課題にあったSDGs研修などを推進していきます。なお、関西SDGsプラットホームの運営委員は2024年度からは顧問となります。 | 環境市民 | 関西SDGsプラットホーム SDGs市民社会ネットワーク | プラットフォーム参加 講師派遣
| 14 | 原発のない社会をつくろう!プロジェクト | 原発、エネルギーに関する問題と取り組むべき活動等をテーマとし上映会やセミナーの実施により、政府やマスメディアではあまり取り上げられない福島原発事故後の問題点や放射性物質の危険性などに関する情報を、独自の視点で収集し、専門家の見解も交え、SNSやネット映像配信などを活用して公正かつわかりやすく発信します。 全国及び京都での連携 全国での脱原発・再生可能エネルギー推進運動のネットワークである「ｅ－シフト」や、パワーシフトキャンペーンの運営委員会に加わり、全国のNGOとキャンペーンを展開します。また、京都でのネットワーク活動を大切にし、バイバイ原発などの行動に積極的に加わります。 | ・京都でのバイバイ原発の動きに参画します。 ・脱原発情報を積極的に発信していきます。 | 環境市民/バイバイ原発きょうと/e-シフト/パワーシフトキャンべーン | e-シフト、パワーシフトキャンべーン参加 バイバイ原発きょうとの呼びかけ人として環境市民が参加 | バイバイ原発きょうと実行委員会/会費、寄付
| 15 | パワーシフトをすすめる 活動 | 全国的なNGOのネットワークで開始した「パワーシフト・キャンペーン」や京のアジェンダ21フォーラムなどと連携し、消費者の電力選択の支援や2016年度から始まった電力小売り自由化に関する情報を提供し、再生可能エネルギーの拡大と原発・石炭火力からの脱却に貢献します。 | ・パワーシフト・キャンペーンの活動への会議参加と広報協力を行い、パワーシフト宣言及び、パワーシフトに賛同する市民、自治体、企業や電力会社を増やすことをめざします。 ・自然エネルギ−100％賛同や宣言団体を増やしていきます。 | パワーシフト キャンペーン 環境市民 | パワーシフトキャンペーン | パワーシフトキャンペーン
| 16 | 環境NGO/NPOの全国的ネットワーク・プラットフォーム「グリーン連合」の運営サポート | 環境分野で活動する市民団体の全国的かつ分野横断型のネットワークである「グリーン連合」の活動に、積極的に参画し、環境NGOの社会的影響力と財政基盤の強化に取り組みます | ・環境省とNGOの意見交換会のコーディネート、各地のＮＧＯとの交流会のコーディネートなどに取り組みます。 ・市民版環境白書グリーンウォッチの原稿執筆をします。 | グリーン連合 | 環境市民が参加 共同代表幹事を環境市民が出しています | 地球環境基金助成金 （グリーン連合 環境市民とは別会計）
| 17 | あどぼの学校 | 日本社会を、市民が主人公である本質的な民主主義社会へと変えていき、持続可能な社会創りを進めていくための市民のアドボカシー力（社会参画力、政策提案力、社会的事業推進力）を大きく飛躍させるため、多様なNPOとともに、地域における望ましいアドボカシーのあり方（ローカル・アドボカシー・モデル）の調査・研究とその全国展開及びこの取り組みを支えるプラットフォームの構築を行います。 | 全国規模の活動として３年目にわたった「あどぼを紡ぐ研究会」の成果として提言「ポストSDGs時代の市民社会とアドボカシーに向けたビジョン」の市民社会及び一般に向けた発出・公開を進めます。京都地域では、市民や市民社会の市政参加の促進を継続して進めます。アドボカシーに関わる市民社会の地域〜全国でのプラットフォーム化をさらに進めます。 | あどぼ・してぃずんプロジェクト | NPO法人泉京・垂井、ニカラグアの会（名古屋）と共同で事務局を担い、環境市民から運営委員を出しています | 寄付、助成金、参加費（あどぼ・してぃずんプロジェクト） (環境市民とは別会計)
| 18 | 持続可能な社会づくりのために、民主主義社会と平和を大切にする活動 | 環境市民のビジョンは「持続可能な社会・生活の実現」するためには、市民参画による本質的な民主主義社会を実現するとともに、最悪の環境破壊でもある戦争を起こさない社会づくりが必須です。そのために多分野の団体等と連携して活動します。 | これまで実施してきた、民主主義と市民の人権を守るための行動、平和に向けた行動、情報発信を、多様な分野のＮＰＯ、団体等ともに連携の輪をひろげて行ないます。 | 環境市民 | 多分野の団体と連携して実施 | 会費、寄付
広報、交流、会員拡大 | 19 | ニュースレター発行 | 会報誌「みどりのニュースレター」を定期的に発行し、事業の最新状況や主催・協力行事の予定、会員紹介、環境市民ならでは解説や豆知識等を会員や本会関係者にわかりやすくお伝えします。 | 会報誌「みどりのニュースレター」を適宜発行し、持続可能な消費、環境共育等の事業等を会員や本会関係者にお伝えします。 | 環境市民 | 協力関係団体、研究者、会員など | 会費、寄付
| 20 | 電子かわら版（ウェブ、ＳＮＳでの発信） | 「市民の発信で社会を変える」を合言葉に、ウェブサイトやメールニュースを通じて、会員にとどまらない本会の関心層に、環境市民に関連する情報等を定期的に発信し、環境市民のファン層の拡大を図ります。 | 環境市民の主催行事をはじめとする各種行事情報や、環境や持続可能な社会創りをテーマとするコラム等を、定期的に発信します。 | 環境市民 | 情報提供他団体 | 会費、寄付
| 21 | ラジオ「環境市民のエコまちライフ」番組制作 | コミュニティFM京都三条ラジオカフェから、エネルギー・生物多様性・グリーン経済・グリーンコンシューマー・エシカル消費・持続可能な消費・平和・環境教育など、持続可能な地域社会づくりに必要なテーマを設定し、環境のまちづくりに取り組む活動を取り上げ情報発信します。また、世界中で放送を聞けるよう、ラジオカフェの協力のもとブログに音源をアップし、SNSの利用で、環境情報の発信とともに環境市民の広報としての役割を担います。 | ボランティアによる番組づくりを充実させ、放送回をできるだけ増やしていきます。環境市民の他の事業との連携も模索していきます。 | 環境市民 | NPO京都コミュニティ放送 | 会費、寄付
| 22 | 環境市民の組織基盤の強化とイノベーション みどりの遺言プロジェクト | 一般社団法人JELF (日本環境法律家連盟)が立ち上げたプロジェクトです。現在、「最後の社会貢献」として一部には遺贈寄付への関心が集まり出しているものの、認知度はまだまだ高くありません。現在は、JELFが主催する遺贈セミナーの企画を一緒に考えたり、JELFが推薦する環境団体の呼びかけで開催する士業向けセミナーにJELFが協力しするなど、パートナーシップによるプロジェクトがすすんでいます。JELFが推薦する団体は、環境市民の他にも14非営利団体あります。 | JELFが開催する遺贈寄付に関するイベントに他の13の非営利団体と共に、JELF推薦団体として参加します。 | 一般社団法人JELF (日本環境法律家連盟)と、環境市民、 他14非営利団体 | 一般社団法人JELF (日本環境法律家連盟)と、環境保全や動物保護に取り組む14の非営利団体 | 会費、寄付、参加費、JELF